**ПРОТОКОЛ №15**

заседания Комитета по стандартам и образовательной деятельности СРО АКФО

г. Москва 06 февраля 2020 г.

Кворум есть. Приглашены эксперты комитета.

**РЕШИЛИ:**

1. Доработать структурные изменения в типовое техническое задание по клинингу, cформировать справочники для следующих сегментов по объектам уборки:

Отв. : сегмент Офисная недвижимость – Симаев А., Шаталина И.

сегмент Образовательные учреждения – Харламов М., Попова Г.

сегмент Медицинские учреждения – Харламов М., Кузнецов Д.

сегмент Торговая недвижимость – Карасева Н., Барабанова Н.

Срок: полностью - до 20.02.20 г. , частично (тип помещений и виды работ) – до 13.02.20г.

1. Подготовить техническое задание на внесение изменений в Калькуляцию для компаний, работающих на УСН и на устранение выявленных ошибок.

Отв. М.Харламов, срок: 11.02.20 г.

1. Внести необходимые изменения и представить актуальный вариант Калькуляции на утверждение Правления.

Отв. Д.Кузнецов, срок: 20.02.20г.

1. В целях определения итоговой налоговой нагрузки для мультисервисных компаний и подготовки сводной таблицы показателей на основании данных, представленных экспертами, утвердить следующие показатели удельного веса взносов в фонды по видам работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги | Аренда спецодежды | Вывоз отходов и снега | Торговые операции |
| **Удельный вес взносов в фонды,не менее в % к выручке без НДС** | **8,5** | **5,0** | **0,5** |

1. По остальным видам работ подготовить форму для заполнения и разослать экспертам мультисервисных компаний для подготовки своих предложений, получить и обобщить данные.

Отв. Г. Дасевич, срок 15.02.20 г.

1. Предложить Правлению изменения в структуре информационного ресурса БелыйФМ путем внесения правок в Положение о Реестре. Реестр будет состоять из двух разделов «Клининг» и «Мультисервис». В первый раздел включаются компании, уложившиеся в показатели налоговой нагрузки по клинингу, во второй – компании, выполнившие нормативы по видам услуг в соответствии с их долями по результатам аудита.

Отв. Харламов М., срок 12.02.20г.

1. Запросить данные в ФНС (Кантемир) и подготовить условия размещения в Реестре БФМ компаний, работающих на УСН, чтобы можно было вести контроль за их показателями не 1 раз в год, а ежеквартально и подготовить предложения для утверждения Правлением.

Отв. А.Савинов, Н.Карасева, срок: 15.02.20г.

1. Разослать членам Ассоциации версию Соглашения заказчиков с подрядчиками о налоговых заверениях.

Отв. А.Драгунов, срок 11.02.20г.

**Руководитель Комитета М. Харламов**

**Ответственный секретарь Г. Дасевич**